湖南省湘澧盐化有限责任公司

2号干燥系统投运计划招标文件

湖南省湘澧盐化有限责任公司

2024年6月

2号干燥系统投运计划招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司2号干燥系统投运计划采购招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目概况：

1、项目名称：2号干燥系统投运计划

2、采购项目概况及招标范围：本项目设备使用及安装地址为湖南省津市市襄阳街办事处盐社区，湘澧盐化有限责任公司厂区内。

3、本项目比价招标内容（列表如下）：

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿盐皮带输送机 | TD75型固定式带式输送(槽型)，带宽B=650mm、带速 V=1.25m/s、水平长度16.5米 | 台 | 1 | 304 | 集盐槽材质316L,托辊材质尼龙 |
| 2 | 干盐皮带输送机 | TD75型固定式带式输送(槽型)，带宽B=650mm、带速 V=1.25m/s、水平长度27米 | 台 | 1 | 304 | 托辊材质尼龙 |
| 3 | 干燥床下料装置 | 现场测绘制作安装 | 台 | 1 | 316L |  |
| 4 | 直线筛 | 本体利旧，配备电机、盖板及现场安装调试 | 台 | 1 | 316L |  |
| 5 | 操作平台 | 现场测绘制作安装 | 处 | 1 | 304及玻璃钢格栅板 |  |
| 电机选用节能电机，防护等级：IP55,绝缘等级：F |  |  |  |  |  |  |

本项目由投标方负责以上设备物资的采购及现场安装，并需调试运行正常后交付给招标方。

4、本项目皮带输送机招标技术条件：

4.1皮带输送机技术参数

输送机型号：    TD75型固定式带式输送机(槽型)

运输介质：      盐（堆积密度1.3t/m3）

介质温度：      ≤60℃

输送能力：      20T/H

驱动功率：      由投标方进行核算

带宽：          B=650mm

带速：          V=1.25m/s

胶带规格：     EP100-B650-4(4.5+1.5)（白色输送带）

4.2一般要求

4.2.1输送机运转平稳，所有辊子应运转灵活。

4.2.2输送带空载噪音值不得大于相关规定要求。

4.2.3拉紧装置应调整方便、动作灵活，并应保证输送机启动、制动和运行时的工作要求。

4.2.4输送机运行时，清扫器应清扫效果好，性能稳定，刮板式清扫器的刮板和输送带的接触应均匀，其调节行程应大于200mm。

4.2.5卸料装置不应出现颤、跳、抖动和撒料现象。

4.2.6各种机电保护装置应反应灵敏、动作准确可靠。

4.2.7漏斗和导料板应保证输送机在满负荷运转时，不应出现堵塞和撒料现象。

4.2.8输送机运行时，带速不应小于规定带速的95%。

4.2.9输送机运行时，输送量不应小于额定值。

4.2.10输送机应满足符合满载启动的要求。

4.3 输送机用金属结构件

4.3.1湿盐皮带输送机头架、尾架、中间架、支腿、拉紧装置、卸料槽、导料槽、头部及尾部滚筒护罩、头架，尾架保护罩、中间架保护罩、及机架下部吊耳材质质选用304不锈钢，集盐槽采用δ=1.5的316L不锈钢板制作，托辊采用尼龙材质。

4.3.2干盐皮带输送机头架、尾架、中间架、支腿、拉紧装置、卸料槽、导料槽、头部及尾部滚筒护罩、头架，尾架保护罩、中间架保护罩、及机架下部吊耳材质质选用304不锈钢，托辊采用尼龙材质。

5、施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起15天内完成。

6、资质要求：投标人必须提供营业执照、提供相应资质证明，具备承担该项目制作安装的能力、单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

7、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件

投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、工期违约责任的划分：

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：

（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；

（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；

（3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

四、现场踏勘

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、竞争性谈判评审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、招标控制价：468000元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。

3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2024年7月2日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2024年7月2日15：30时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的90%；余下的结算总价款10%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率13%。

八：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

联系方式：陈先生  13786628587

盐硝厂

2024年6月27日